РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«СЛАВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

15 ноября  2011 года №1011

г. Славск

Об утверждении плана мероприятий  администрации МО"Славский муниципальный район"   по переходу на межведомственное и межуровневое взаимодействие при предоставлении муниципальных услуг

В целях реализации положений  Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», на основании Устава  Славского муниципального образования, в соответствии с  региональным Планом  мероприятий  по переходу на межведомственное и межуровневое взаимодействие при предоставлении  государственных и муниципальных услуг в Калининградской области № 3521-1/ 9 от 154.11.2011 г., администрация МО"Славский муниципальный район" постановляет:

1.Утвердить план мероприятий администрации Славского муниципального района по переходу на межведомственное и межуровневое взаимодействие при предоставлении муниципальных услуг, согласно приложению.

2.Снять с контроля исполнение Плана мероприятий  администрации МО"Славский муниципальный район"   по переходу на межведомственное и межуровневое взаимодействие при предоставлении муниципальных услуг, утвержденного  постановлением  № 588 от 21 июля 2011 года.

3. Контроль  за исполнением  настоящего постановления  возложить на зам. главы администрации по финансам и экономики Авраменко Л.И.

4. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава  администрации

МО"Славский муниципальный район»                                          С.Артюхов

|  | Приложение к постановлению администрации МО"Славский муниципальный район" № 1011 от 15.11.2011 года |
| --- | --- |

План
мероприятий муниципального образования «_Администрации МО"Славский муниципальный район »

по переходу на  межведомственное  и межведомственное  взаимодействие

при предоставлении муниципальных услуг

Сокращения:

Федеральный закон № 210-ФЗ – Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»

Методические рекомендации – Методические рекомендации по обеспечению перехода органов исполнительной власти Калининградской области и органов местного самоуправления к предоставлению услуг на основе межведомственного взаимодействия, подготовленные Министерством экономики Калининградской области

Минразвития – Министерство по муниципальному развитию Калининградской области

Минэконом – Министерство экономики Калининградской области

АРСМК – Агентство по развитию связи и массовых коммуникаций Калининградской области

ОМСУ – органы местного самоуправления Калининградской области

НАОМСУ – нормативный акт органа местного самоуправления Калининградской области

МО – муниципальное образование

ТКМВ – технологическая карта межведомственного взаимодействия

МВ – межведомственное взаимодействие

| № п/п | Мероприятие | Исполнители | Срок | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Организационные мероприятия |
| 1.1. | Определение заместителя главы администрации муниципального образования, ответственного за организацию и осуществление межведомственного взаимодействия при оказании государственных и муниципальных услуг на территории муниципального образования в рамках выполнения требований статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ | Заместитель главы администрации по финансам и экономике | 25.07.2011 | Определен ответственный зам. главы администрации по финансам и экономике Авраменко Л.И, постановлением администрации № 437 от 17.07.2011 г., копии документа направлена в адрес Минразвития |
| 1.2. | Актуализация плана мероприятий муниципального образования по переходу на межведомственное взаимодействие при предоставлении муниципальных услуг | Управляющий делами администрации –начальник отдела по взаимодействию с ОМСУ | 15.11.2011 | Утвержден План МО в актуальной редакции постановлением администрации № 1011 от 15.11.2011 г., направлена копия документа в адрес Минразвития и АРСМК |
| 1.3. | Назначение исполнителей, ответственных за формирование и ведение реестра муниципальных услуг в соответствии с требованиями Федерального закона № 210-ФЗ | Управляющий делами администрации –начальник отдела по взаимодействию с ОМСУ | 03.08.2011 | Распоряжением администрации №137-р от 02.08.2011г. – назначен соответствующий исполнитель Родина Надежда Петровна – управляющий делами администрации- начальник отдела по взаимодействию с ОМСУ, копия документа направлена в адрес Минразвития |
| 1.4. | Назначение исполнителей, ответственных за разработку (внесение изменений) административных регламентов предоставления муниципальных услуг в соответствии с требованиями Федерального закона № 210-ФЗ | Управляющий делами администрации –начальник отдела по взаимодействию с ОМСУ | 03.08.2011 | Распоряжением администрации №137-р от 02.08.2011г. – назначены соответствующие исполнители- , копия документа направлена в адрес Минразвития |
| 1.5. | Назначение исполнителей, уполномоченных на оказание муниципальных услуг в соответствии с требованиями Федерального закона № 210-ФЗ: - обладающих электронной подписью, выданной Удостоверяющим центром Калининградской области; | Управляющий делами администрации –начальник отдела по взаимодействию с ОМСУ | 20.07.2011 | Распоряжением администрации №128-р от 18.07.2011 г.утверждены соответствующие исполнители, обладающие электронной подписью и не обладающие электронной подписью , копия документа направлена в адрес Минразвития |
|  | - не обладающих электронной подписью |  |  |  |
| 1.6 | Подготовка плана разработки (корректировки) административных регламентов предоставления муниципальных услуг с окончательным сроком до 01.01.2012 года в соответствии с требованиями Федерального закона № 210-ФЗ | Заместитель главы администрации по финансам и экономике, Управляющий делами администрации –начальник отдела по взаимодействию с ОМСУ | 18.11.2011 | Утверждение плана НА администрации, представление копии документа в адрес АРСМК и Минразвития |
| 1.7 | Подготовка плана заполнения форм ТКМВ с окончательным сроком заполнения форм до 01.01.2012 года в соответствии с требованиями Федерального закона № 210-ФЗ | Заместитель главы администрации по финансам и экономике, Управляющий делами администрации –начальник отдела по взаимодействию с ОМСУ | 18.11.2011 | Утверждение НА администрации плана заполнения форм ТКМВ, представление копии документа в адрес АРСМК и Минразвития |
| 1.8. | Подготовка плана внесения изменений в правовые акты поставщиков/потребителей данных (выполняется по результатам утверждения ТКМВ) с окончательным сроком разработки до 01.01.2012 года в соответствии с требованиями Федерального закона № 210-ФЗ | Заместитель главы администрации по финансам и экономике, Управляющий делами администрации –начальник отдела по взаимодействию с ОМСУ | по итогам утверждения ТКМВ с окончательным сроком до 01.01.2012 | Утверждение НАОМСУ плана внесения изменений в правовые акты поставщиков/потребителей данных, представление копии документа в адрес Минэконом и Минразвития |
| 2. Нормативно-правовое обеспечение перехода к предоставлению муниципальных услуг |
| 2.1. | Утверждение порядка разработки и утверждения реестра муниципальных услуг в соответствии с требованиями Федерального закона № 210-ФЗ | Управляющий делами администрации –начальник отдела по взаимодействию с ОМСУ | 10.09.2011 | Утвержден порядок разработки и утверждения реестра муниципальных услуг, постановлением администрации от 27 июня 2011 года № 495, копия документа представлена в адрес Минразвития |
| 2.2. | Утверждение порядка разработки и утверждения административных регламентов в соответствии с методическими рекомендациями | Управляющий делами администрации –начальник отдела по взаимодействию с ОМСУ | 10.09.2011 | Утвержден порядок разработки и утверждения административных регламентов, постановлением администрации от 27 мая 2011 года № 496 от 27 июня, копия документа представлена в адрес Минразвития |
| 2.3. | Подготовка (корректировка) реестра муниципальных услуг (приведение в соответствие с унифицированным перечнем) | Управляющий делами администрации –начальник отдела по взаимодействию с ОМСУ | 17.11.2011 | Утверждение откорректированного реестра НА администрации , представление копии документа в адрес АРСМК и Минразвития |
| 2.4. | Разработка (корректировка) административных регламентов предоставления муниципальных услуг в соответствии с требованиями Федерального закона № 210-ФЗ и методических рекомендаций | Руководители структурных подразделений администрации Славского муниципального района | с окончательным сроком до 01.01.2012 | Утверждение разработанных (откорректированных) административных регламентов НА администрации , представление копии документа в адрес АРСМК и Минразвития |
| 2.5. | Определение перечня услуг, оказываемых муниципальными учреждениями и другими организациями, в которых размещается муниципальное задание (заказ), подлежащих включению в реестр муниципальных услуг и предоставляемых в электронной форме | зам. главы администрации по финансам и экономике, Управляющий делами администрации –начальник отдела по взаимодействию с ОМСУ | 22.11.2011 | Утверждение НА администрации перечня услуг, оказываемых муниципальными учреждениями и другими организациями, в которых размещается муниципальное задание (заказ), представление копии документа в адрес Минразвития |
| 2.6. | Определение перечня услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг ОМСУ и оказываются организациями, участвующими в предоставлении муниципальных услуг | зам. главы администрации по финансам и экономике, Управляющий делами администрации –начальник отдела по взаимодействию | 22.11.2011 | Утверждение НА администрации перечня услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг ОМСУ, представление копии документа в адрес Минразвития |
| 2.7 | Утверждение порядка определения размера платы за оказание услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг | Управляющий делами администрации –начальник отдела по взаимодействию с ОМСУ | 25.07.2011 | Постановлением администрации от 30.06.2011 г. № 509 определен порядок определения размера платы за оказание услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг, копии документа представлены в адрес Минразвития |
| 2.8 | Подготовка иных проектов НАОМСУ, требующих изменений согласно плану внесения изменений в правовые акты поставщиков/потребителей данных по мере заполнения ТКМВ | зам. главы администрации по финансам и экономике | с окончательным сроком до 01.03.2012 | Утверждение иных проектов нормативных актов администрации МО"Славский муниципальный район", требующих изменений согласно плану внесения изменений в правовые акты поставщиков/потребителей данных, представление копий документов в адрес Минэконом и Минразвития |
| 3. Организация предоставления муниципальных услуг на базе межведомственного взаимодействия |
| 3.1. | Определение перечня услуг и документов (сведений), которые требуются ОМСУ от других органов власти и организаций в рамках межведомственного взаимодействия путем заполнения таблицы межведомственных взаимодействий по государственным (муниципальным) услугам, предоставляемым органами (организациями) муниципального образования | зам. главы администрации по финансам и экономике | 16.11.2011 | Постановление администрации № 1014 от 16.11.2011 г. утвержден перечень услуг и документов, которые требуются ОМСУ от других органов власти и организаций в рамках МВ, представление копии документа в адрес АРСМК и Минразвития |
| 3.2. | Заполнение форм ТКМВ в соответствии с планом разработки ТКМВ | зам. главы администрации по финансам и экономике, | с окончательным сроком до 01.01.2012 | Направление заполненных форм в АРСМК для экспертного заключения и утверждения |
| 4. Обеспечение инфраструктурной готовности администрации МО"Славский муниципальный район" к МВ |
| 4.1. | Планирование средств на осуществление подключения к сети передачи данных правительства Калининградской области при формировании проекта бюджета на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов | зам. главы администрации по финансам и экономике, начальник отдела информационного обеспечения администрации | 12.01.2012 | Представление информации в адрес АРСМК и Министерство |
| 4.2. | Осуществление подключения к сети передачи данных Правительства Калининградской области на скорости выделенного канала от 2 мегабит/секунду | Начальник отдела информационного обеспечения администрации | с окончательным сроком до 01.02.2012 года | Представление информации в адрес АРСМК и Министерство |
| 5. Мероприятия по контролю исполнительской дисциплины |
| 5.1. | Представление еженедельно (по средам) результатов выполнения пунктов плана по разработке (корректировке) административных регламентов предоставления муниципальных услуг | зам. главы администрации по финансам и экономике | Еженедельно по средам, до 15.00 часов, начиная с 23.11.2011 | Представление информации в адрес АРСМК и Министерство |
| 5.2. | Представление еженедельно (по средам) информации о выполнении пунктов плана по разработке ТКМВ | зам. главы администрации по финансам и экономике | Еженедельно по средам, до 15.00 часов, начиная с 23.11.2011 | Представление информации в адрес АРСМК и Министерство |
| 5.3. | Представление информации о выполнении пунктов плана по внесению изменений в правовые акты поставщиков/потребителей данных по разработке ТКМВ | зам. главы администрации по финансам и экономике | с окончательным сроком до 01.03.2012 | Представление информации в адрес Минэконом и Минразвития |

| Глава администрации МО"Славский муниципальный район" С.Артюхов ____________________» | Ф.И.О. |
| --- | --- |
| Исполнитель, Родина Н.П. Должность, управляющий делами -начальник отдела по взаимодействию с ОМСУ телефон 84016331770 | Ф.И.О. |