ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОДПРОГРАММЫ № 2

## «Формирование доступной среды жизнедеятельности инвалидов и

## других маломобильных групп населения в муниципальном образовании «Славский городской округ»

муниципальной программы «Социальная поддержка населения»

муниципального образования «Славский городской округ»

| Наименование Программы | «Социальная поддержка населения» «Формирование доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы (подпрограммы) | Отдел социальной защиты населения, опеки и попечительства администрации муниципального образования «Славский городской округ» |
| Соисполнители программы подпрограммы | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства и строительства МО «Славский городской округ», Отдел образования, Отдел культуры, молодежи, спорта и туризма, ГБУЗ «Славская ЦРБ», ГКУ КО «Центр занятости населения Калининградской области». |
| Цели подпрограммы | Обеспечение беспрепятственного доступа к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения (людей, испытывающих затруднения при самостоятельном передвижении, получении услуг, необходимой информации) (далее - МГН) в Славском районе. |
| Задачи подпрограммы | -организация деятельности органов исполнительной власти Славского муниципального образования и переход от «заявительного» принципа работы с инвалидами к активному адресному выявлению их потребностей в реабилитации для устранения или возможно полной компенсации имеющихся ограничений жизнедеятельности; -создание системы постоянного мониторинга потребностей инвалидов (особенно детей-инвалидов и лиц молодого возраста) в реабилитации и адаптации среды жизнедеятельности, объема и качества предоставляемых реабилитационных услуг; -формирование правового, организационного, финансового и контрольного механизмов, обеспечивающих создание условий для преобразования среды жизнедеятельности в доступную для инвалидов; -создание средствами архитектуры и градостроительства условий, обеспечивающих доступность среды жизнедеятельности для инвалидов на стадии ее проектирования, строительства и реконструкции (СНиП, ГОСТ, РДС); -оснащение действующих объектов социальной, транспортной, производственной инфраструктуры, информации и связи материально-техническими средствами, обеспечивающими беспрепятственный доступ к ним инвалидов с учетом их потребностей (пандусы, поручни, входы в здания, места общественного пользования); -ускорение темпов приспособления для инвалидов объектов городской и сельской инфраструктуры (зданий и сооружений и др.). -развитие партнерских отношений с организациями различных форм собственности в сфере социальной интеграции инвалидов и других лиц с ограничениями жизнедеятельности. |
| Перечень основных мероприятий подпрограммы | 1.Создание благоприятных условий для муниципальной подпрограммы эффективной деятельности по преобразованию среды жизнедеятельности в доступную для инвалидов: 1.1.Формирование механизмов реализации законодательных и других нормативных правовых актов в части приспособления среды жизнедеятельности к потребностям инвалидов; 1.2.Координация деятельности по преобразованию среды жизнедеятельности в доступную для инвалидов и контроль за соблюдением нормативных требований в части обеспечения их доступа к объектам социальной инфраструктуры; 2.Преобразование среды жизнедеятельности в доступную для инвалидов. 2.1.Преобразование и оснащение действующих объектов социальной инфраструктуры техническими средствами, обеспечивающими беспрепятственный доступ к ним инвалидов; 2.2.Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной, инженерной инфраструктуры при осуществлении их проектирования, строительства, реконструкции, технического перевооружения, расширения и капитального ремонта; |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы | Доля приоритетных социально-значимых объектов, находящихся в муниципальной собственности, частично или полностью оборудованных с целью обеспечения доступности для инвалидов и маломобильных групп населения, в общем количестве приоритетных социально-значимых объектов, находящихся в муниципальной собственности; Доля доступных для инвалидов и других МГН приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов; Доля инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов, в общей численности опрошенных инвалидов; Доля общеобразовательных организаций, в которых сформирована универсальная безбарьерная среда, позволяющая обеспечить совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития, в общем количестве образовательных организаций. |
| Предполагаемые сроки реализации подпрограммы | 2021-2023 годы |
| Предполагаемые объемы средств и источники финансирования подпрограммы | Всего на реализацию муниципальной подпрограммы в 2021-2023 гг. потребуется из средств: МБ- 2050,00 тыс. руб., ФБ-11154,21 тыс. руб. ОБ- 30,00 тыс. руб. ВБ- 30,6 тыс. руб.- Итого-13264,81 тыс. руб. |
| 11. Ожидаемые конечные результаты подпрограммы | -муниципальная подпрограмма рассчитана на 3 года. Ожидаемый конечный результат предполагает: -создание условий, обеспечивающих инвалидам равные со всеми гражданами возможности в пользовании объектами социальной инфраструктуры и интеграцию в общество; -улучшение качества жизни инвалидов; -материально-техническое оснащение объектов социальной инфраструктуры средствами доступа к ним инвалидов; -изменение отношения общества к инвалидам. |

## Содержание проблемы и обоснование необходимости её решения программными методами.

Инвалидность представляет собой социальный феномен, избежать которого не может ни одно общество, и каждое государство сообразно уровню своего развития, приоритетам и возможностям формирует социальную и экономическую политику в отношении инвалидов.

В соответствии с законодательством РФ, инвалидом считается лицо, которое имеет нарушение здоровья со стойким расстройством функций организма, обусловленное заболеваниями, последствиями травм или дефектами, приводящее к ограничению жизнедеятельности и вызывающее необходимость его социальной защиты. Ограничение жизнедеятельности-полная или частичная утрата лицом способности или возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, ориентироваться, общаться, контролировать свое поведение, обучаться и заниматься трудовой деятельностью.

За инвалидами признаются права и обязанности граждан данного общества, которое стремится к равнодоступности мер в отношении инвалидов на всей территории своей страны, независимо от того, где проживает инвалид (в городе, деревне).

В соответствии с нормативными документами к маломобильным группам населения относятся:

- инвалиды с поражением опорно-двигательного аппарата (включая инвалидов, использующих кресла-коляски);

- инвалиды с нарушением зрения, слуха;

- лица преклонного возраста (60 лет и старше);

- временно нетрудоспособные;

- беременные женщины;

- люди с детскими колясками;

- дети дошкольного возраста.

Как видно из приведенного перечня, к маломобильным группам населения, помимо инвалидов, относится еще больше количество социальных групп, поэтому всё, что делается удобным для инвалидов, будет еще более удобным и для всех остальных граждан, даже если они не имеют физических ограничений.

Создание доступной для инвалидов и других маломобильных групп населения (людей, испытывающих затруднения при самостоятельном передвижении, получении услуг, необходимой информации или при ориентировании в пространстве) среды жизнедеятельности является составной частью социальной политики.

Несмотря на предпринимаемые меры, остается нерешенной важнейшая социальная задача-создание равных возможностей для инвалидов во всех сферах жизни общества.

Муниципальная подпрограмма «Совершенствование мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» является подпрограммой муниципальной программы «Социальная поддержка населения» разработана в соответствии с постановлением администрации МО «Славский муниципальный район» от 28 августа 2015 года № 1267 «Об утверждении перечня муниципальных программ». В настоящей муниципальной подпрограмме определены цели и задачи, реализация которых позволит обеспечить улучшение доступности среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения.

В рамках муниципальной подпрограммы будут подготовлены и проведены специальные мероприятия, которые позволят расширить доступ людей с ограниченными возможностями здоровья и других маломобильных групп населения к объектам социальной инфраструктуры.

### Основные цели и задачи муниципальной подпрограммы.

Настоящая муниципальная подпрограмма направлена на комплексное решение проблем инвалидов, создание благоприятной для них среды жизнедеятельности.

Основными задачами муниципальной подпрограммы являются:

-организация деятельности органов исполнительной власти Славского городского округа и переход от «заявительного» принципа работы с инвалидами к активному адресному выявлению их потребностей в реабилитации для устранения или возможно полной компенсации имеющихся ограничений жизнедеятельности;

-создание системы постоянного мониторинга потребностей инвалидов (особенно детей-инвалидов и лиц молодого возраста) в реабилитации и адаптации среды жизнедеятельности, объема и качества предоставляемых реабилитационных услуг;

-формирование правового, организационного, финансового и контрольного механизмов, обеспечивающих создание условий для преобразования среды жизнедеятельности в доступную для инвалидов;

-создание средствами архитектуры и градостроительства условий, обеспечивающих доступность среды жизнедеятельности для инвалидов на стадии ее проектирования, строительства и реконструкции (СНиП, ГОСТ, РДС);

-оснащение действующих объектов социальной, транспортной, производственной инфраструктуры, информации и связи материально-техническими средствами, обеспечивающими беспрепятственный доступ к ним инвалидов с учетом их потребностей (пандусы, поручни, входы в здания, места общественного пользования);

-ускорение темпов приспособления для инвалидов объектов городской и сельской инфраструктуры (зданий и сооружений и др.).

-развитие партнерских отношений с организациями  различных форм собственности в сфере социальной интеграции инвалидов и других лиц с ограничениями жизнедеятельности.

В целях достижения поставленных задач предполагается три этапа выполнения муниципальной подпрограммы:

1-й этап- предполагается сконцентрировать основные усилия на:

-проработке основных направлений Программы;

-реализации предусмотренных в 2021-2023  годах мероприятий.

2-й этап предполагается:

-проведение пилотных внедрений;

-предварительная оценка выполненных мероприятий;

-реализация предусмотренных мероприятий, оценка хода их выполнения, эффективности и результативности.

3-й этап:

-реализация предусмотренных в 2023 году мероприятий;

-анализ, обобщение и оценка выполненных мероприятий, разработка последующих этапов совершенствования системы социальной интеграции инвалидов и других лиц с ограничениями жизнедеятельности в муниципальном образовании.

3. Сроки и этапы реализации муниципальной подпрограммы.

Реализация муниципальной подпрограммы осуществляется в течение 2021-2023 г. поэтапно.

4. Система мероприятий муниципальной подпрограммы:

План мероприятий, направленных на повышение доступности среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения Славского муниципального образования на 2021-2023 года.

| № п/п | Мероприятия | Срок исполнения, год | Объем финансирования, всего (тыс. руб) | В том числе по годам, тыс. рублей | Исполнители | Примечание (источник финансирования) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2021 год | 2022 год | 2023 год |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Раздел 1. Доступность учреждений здравоохранения |
| 1 | Поставка и монтаж тактильной ленты для разметки путей внутри зданий (стационар, поликлиника) | 2021-2023 | 30,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | ГБУЗ КО «Славская ЦРБ» | ОМС |
|  | Всего по Разделу 1: |  | ОБ- 30,00 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |  |  |
| Раздел 2. Доступность административных, общественных зданий и сооружений, в т.ч. учреждений социального обслуживания населения |
| 1 | Устройство пандуса (рельсы) в административном здании по адресу: г. Славск, ул. Советская, д. 26 | 2022 | МБ-300,00 | МБ-0,00 | 300,00 | 0,00 | Администрация МО «Славский городской округ» | Муниципальная программа «Эффективное муниципальное управление» |
| 2 | Устройство пандуса, опорных поручней к административному зданию по адресу: Славский район, пос. Тимирязево, ул. Мира, д. 12 | 2022 | МБ – 50,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | Администрация МО «Славский городской округ» | Муниципальная программа «Эффективное муниципальное управление» |
| 3 | Поставка и монтаж тактильной ленты для разметки путей внутри административного здания по адресу: Славский район, пос. Ясное, ул.Советская д.1 | 2022 | МБ – 50,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | Администрация МО «Славский городской округ» | Муниципальная программа «Эффективное муниципальное управление» |
| 4 | Устройство пандуса, опорных поручней к административному зданию по адресу: Славский район п.Большаково, ул.Тельмана д.19 | 2023 | МБ – 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | Администрация МО «Славский городской округ» | Муниципальная программа «Эффективное муниципальное управление» |
|  | Итого по Разделу 2 |  | МБ-450,00 | МБ-0,00 | МБ-400,00 | МБ-50,00 |  |  |
| Раздел 3. Доступность учреждений культуры и искусства, социокультурная реабилитация инвалидов |
| 1 | Устройство пандуса, опорных поручней к Дому культуры п. Ленинское ул. Строительная, 39 | 2022 | МБ-50,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | Администрация МО «Славский городской округ» | МБ |
| 2 | Устройство пандуса, опорных поручней к библиотеке п. Высокое, ул. Специалистов, д. 4 | 2021 | МБ-70,00 | 70,00 | 00,00 | 0,00 | Администрация МО «Славский городской округ» | МБ |
| 3 | Устройство пандуса, опорных поручней к библиотеке п. Охотное, ул. Советская, 9 | 2022 | МБ-120,00 | 0,00 | 120,00 | 0,00 | Администрация МО «Славский городской округ» | МБ |
| 4 | Устройство пандуса, опорных поручней к Дому культуры п. Красное ул. Центральная, 6-а | 2022 | МБ-120,00 | 0,00 | 120,00 | 0,00 | Администрация МО «Славский городской округ» | МБ |
| 5 | Устройство пандуса, опорных поручней к Дому культуры п. Громово ул. Зеленая, 83 | 2022 | МБ-120,0 | 0,00 | 120,0 | 0,00 | Администрация МО «Славский городской округ» | МБ |
| 8 | Устройство пандуса, опорных поручней к библиотеке п. Громово, ул. Зеленая, 46 | 2022 | МБ-120,0 | 0,00 | 120,0 | 0,00 | Администрация МО «Славский городской округ» | МБ |
| 9 | Устройство пандуса, опорного поручня к Дому культуры, библиотеке п. Причалы, ул. Тихая, 9 | 2022 | МБ-120,00 | 0,00 | 120,0 | 0,00 | Администрация МО «Славский городской округ» | МБ |
|  | Всего по разделу 3: |  | МБ-720,00 | 70,00 | 650,00 | 0,00 |  |  |
| Раздел 4. Доступность дорожно-транспортной инфраструктуры |
| 1 | Оборудование пешеходного перехода | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Всего по разделу 4: | - | - | - | - | - | - | - |
| Раздел 5. Развитие интегрированного образования, в том числе путем создания без барьерной школьной среды для детей-инвалидов |
| Устройство пандусов, опорных поручней в Общеобразовательных учреждениях, в том числе: |
| 1 | МБОУ «Ясновская СОШ», пос. Ясное, ул. Заречная, 10 | 2021 | МБ-120,0 | 120,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация МО «Славский городской округ» | МБ |
| 2 | МБОУ «Прохладненская СОШ», пос. Прохладное, ул. Школьная д.1 | 2022 | МБ-120,0 | 0,00 | 120,00 | 0,00 | Администрация МО «Славский городской округ» | МБ |
| 3 | МБОУ «Большаковская СОШ» в (п. Охотное) | 2023 | МБ-120,0 | 0,00 | 0,00 | 120,00 | Администрация МО «Славский городской округ» | МБ |
| Устройство пандусов, опорных поручней в Дошкольных образовательных учреждениях, в том числе: |
| 1 | МДОУ д/с «Теремок» п. Большаково, ул. Калининградская, д. 16 | 2021 | МБ-50,0 | 50,0 | 0,00 | 0,00 | Администрация МО «Славский городской округ» | МБ |
| 2 | МДОУ д/с «Колобок», пос. Охотное, ул. Центральная, д.1 | 2022 | МБ-50,0 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | Администрация МО «Славский городской округ» | МБ |
| 3 | МДОУ д/с «Буратино», п. Ясное, ул. Специалистов 8, д. Почтовая 13 | 2023 | МБ-100,0 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | Администрация МО «Славский городской округ» | МБ |
| 4 | МБОУ «Тимирязевская СОШ», Советская, д. 20 (дошкольное отделение) | 2021 | МБ-50,0 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация МО «Славский городской округ» | МБ |
| 5 | МДОУ д/с «Колокольчик» п. Мысовка, Сиреневая, д. 11, Прохладное, ул. Центральная, д. 14 | 2022 | МБ-120,0 | 0,00 | 120,00 | 0,00 | Администрация МО «Славский городской округ» | МБ |
|  | Всего по разделу 5 |  | МБ-730,00 | 220,00 | 290,00 | 220,00 |  |  |
| Раздел 6. Организация адресного выявления потребностей инвалидов в устройстве пандусов и опорных поручней |
| 1 | Адресное выявление потребности граждан в устройстве пандусов и опорных поручней. | 2021-2023 | МБ-150,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | Администрация МО «Славский городской округ» | МБ |
|  | Всего по разделу 6 |  | МБ-150,00 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |  |  |
| Раздел 7. Обеспечение доступности занятости |
| 1 | Создание оснащенных (рабочих) мест для трудоустройства на них инвалидов | 2021-2023 | ФБ- 654,21 | ФБ-218,07 | ФБ-218,07 | ФБ-218,07 | «Центр занятости населения Калининградской области» Советский отдел по содействию занятости в Городе Славске | Федеральный бюджет |
| 2 | Временное трудоустройство безработных граждан, особо нуждающихся в социальной защите | 2021-2023 | ВБ-30,6 | ВБ-10,2 | ВБ-10,2 | ВБ-10,2 | «Центр занятости населения Калининградской области» Советский отдел по содействию занятости в Городе Славске | Затраты на зарплату инвалидов от работодателя, заключившего договор о квотировании рабочих мест для инвалидов |
| 3 | Квотирование рабочих мест для инвалидов | 2021-2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | «Центр занятости населения Калининградской области» Советский отдел по содействию занятости в Городе Славске | Затраты согласно ежегодных нормативов на государственную услугу |
| 4 | Оказание госуслуг по профессиональному обучению | 2021-2023 | ФБ-10500,00 | ФБ -3500,0 | ФБ 3500,0 | ФБ 3500,0 | «Центр занятости населения Калининградской области» Советский отдел по содействию занятости в Городе Славске | Федеральный бюджет |
|  | Трудоустройство в рамках постановления администрации МО «Славский городской округ» по резервированию рабочих мест для категорий: одиноких и многодетных родителей, воспитывающих несовершеннолетних детей; родителей, воспитывающих детей-инвалидов, лиц, освободившихся из учреждений, исполняющих наказание в виде лишения свободы; несовершеннолетних в возрасте 14-18 лет, лиц предпенсионного возраста (за два года до наступления возраста, дающего право выхода на трудовую пенсию по старости); беженцев и вынужденных переселенцев; граждан, уволенных с военной службы и членов их семей; граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие чернобыльской и других радиационных аварий и катастроф; граждан в возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускников учреждений начального и среднего профессионального образования, ищущих работу впервые. | 2021-2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | Затраты на зарплату инвалидов от работодателя, заключившего трудовой договор. |
|  | Всего по Разделу 7 |  | ФБ-11154,21 ВБ-30,6 | ФБ 3718,07 ВБ-10,2 | ФБ 3718,07 ВБ-10,2 | ФБ 3718,07 ВБ-10,2 |  |  |

5. Ресурсное обеспечение подпрограммы

Финансирование муниципальной подпрограммы планируется осуществлять за счет средств муниципального и внебюджетного бюджета. Таблица №2

Таблица № 2

| № п/п | годы | Финансирование подпрограммы, в тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
|  |  | ФБ | ОБ | МБ | ВБ | Всего: |
| 1 | 2021 | 3718,07 | 10,00 | 340,00 | 10,2 | 4078,27 |
| 2 | 2022 | 3718,07 | 10,00 | 1390,00 | 10,2 | 5128,27 |
| 3 | 2023 | 3718,07 | 10,00 | 320,00 | 10,2 | 4058,27 |
| Всего: |  | 11154,21 | 30,00 | 2050,00 | 30,6 | 13264,81 |

Итого:      13264,81  тыс. руб.

Показатели муниципальной подпрограммы в части объемов финансирования на планируемый период ежегодно корректируются в соответствии с утвержденными бюджетными ассигнованиями на реализацию программных мероприятий.

6. Организация управления и механизм выполнения мероприятий муниципальной подпрограммы»

Контроль за исполнением муниципальной подпрограммы осуществляется заместителем главы МО «Славский городской округ». Ответственным исполнителем муниципальной подпрограммы является отдел социальной защиты населения, опеки и попечительства администрации МО «Славский городской округ»

По истечении срока исполнения муниципальной подпрограммы отдел социальной защиты населения, опеки и попечительства администрации МО «Славский городской округ» формирует сводный отчет о реализации муниципальной подпрограммы за весь период ее действия (и по годам) с пояснительной запиской о реализованных мероприятиях, достигнутых целях и результатах.

Годовой отчет предоставляется Исполнителем Заказчику в срок до 15 февраля следующего за отчетным периодом года.

7. Ожидаемые результаты реализации муниципальной подпрограммы.

Результатами реализации муниципальной подпрограммы является:

1.Повышение уровня и качества жизни инвалидов.

2.Повышение социальной активности, преодоление самоизоляции инвалидов и негативного отношения к инвалидам.

3.Мониторинг доступности приоритетных объектов и услуг путем их паспортизации.

4.Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов.

5.Увеличение численности инвалидов и других маломобильных групп населения, систематически занимающихся физической культурой и спортом.

6.Увеличение численности инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидности.

7.Увеличение количества трудоустроенных инвалидов.

В целом результатами реализации муниципальной подпрограммы станут активизация работы по комплексному решению проблем по созданию условий для формирования доступной среды жизнедеятельности, создание благоприятных условий для жизни, профессиональной и творческой самореализации инвалидов и других маломобильных групп населения. Реализация мероприятий муниципальной подпрограммы будет способствовать интеграции инвалидов в жизнь общества, содействовать повышению уровня их жизни, возвращению к профессиональной, общественной и бытовой деятельности.

8. Оценка эффективности и результативности реализации муниципальной подпрограммы

Методика оценки эффективности и результативности заключается в сопоставлении планируемых показателей и фактически достигнутых в конечной стадии реализации муниципальной подпрограммы. Ответственный исполнитель муниципальной подпрограммы готовит отчет о выполнении мероприятий и направляет его в управление экономики и инвестиционной деятельности по установленной форме.