**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**

**«СЛАВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ**

**КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»**

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

от 18 марта 2024 года № 267

г. Славск

**О подготовке к весенне-летнему пожароопасному периоду 2024 года**

 **на территории** **муниципального образования «Славский муниципальный округ Калининградской области»**

В связи со сложной пожароопасной обстановкой в весенне-летний пожароопасный период и в целях обеспечения пожарной безопасности жилищного фонда, промышленных объектов и учреждений, расположенных на территории муниципального образования «Славский муниципальный округ Калининградской области», руководствуясь Федеральным закономот 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»:

1.Провести месячник пожарной безопасности с 25 марта по 25 апреля 2024 года.

2.Утвердить План мероприятий **по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в границах Славского муниципального округа в весенне - летний период 2024 года.**

3.Общему отделу администрации муниципального образования «Славский муниципальный округ Калининградской области» разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Славского муниципального округа.

4.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации – начальника юридического отдела администрации муниципального образования «Славский муниципальный округ Калининградской области» Кириллова А.А.

# **5.**Постановление вступает в силу со дня подписания.

# **Глава администрации**

# **муниципального образования**

# **«Славский муниципальный округ**

# **Калининградской области» Э.В. Кондратов**

###  Приложение

 к постановлению администрации

муниципального образования

«Славский муниципальный округ Калининградской области»

от 18 марта 2024 года №267

**ПЛАН**

**мероприятий по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в границах Славского муниципального округа в весенне-летний период 2024 года**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п.** | **Наименование мероприятий** | **Ответственный за исполнение** | **Срок исполнения** |
| 1. **Профилактические мероприятия по обеспечению противопожарной безопасности**
 |
| 1.1. | Издание и доведение до сведения предприятий, учреждений, организаций всех форм собственности НПА администрации Славского муниципального округа о подготовке к пожароопасному весенне-летнему  периоду 2024 года и организации мероприятий по охране населенных пунктов, находящихся на территории муниципального образования от пожаров. | Отдел ЕДДС, ГО и ЧС администрации | до 25.03.2024 года |
| 1.2. | Проверка состояния существующих пожарных гидрантов. |  МУП «ЖКС Славского района» (Раваев А.Б.) совместно с ПСЧ 28 (Судас И.Н.)  | до 30.04.2024 года |
| 1.3. | Проверка и приведение в исправное состояние источников противопожарного водоснабжения, водозаборных устройств, указателей и подъездных путей к водоисточникам. | МУП «ЖКС Славского района» (Раваев А.Б.) совместно с ПСЧ 28 (Судас И.Н.)  | до 30.04.2024 года |
| 1.4. | Проверка подведомственных объектов (детские сады, школы, объекты культуры, спорта и т. д.), оборудованных системами автоматической противопожарной защиты и их оснащение первичными средствами пожаротушения.  | Отдел образования, отдел культуры, молодежи, спорта и туризма администрации | до 20.04.2024 года |
| 1.5. | Подготовка источников противопожарного водоснабжения к эксплуатации в летний период. Проверка оборудования водонапорных башен устройствами для забора воды пожарной техникой, приспособление хозяйственных источников водоснабжения (технологические емкости, насосные станции) для целей пожаротушения. | МУП «ЖКС Славского района» (Раваев А.Б.) совместно с ПСЧ 28 (Судас И.Н.)  | до 30.04.2024 года |
| 1.6. | Проверки состояния внутридворовых проездов с учетом возможности проезда пожарно-спасательной техники к многоквартирным жилым домам, иным зданиям. Определение площадок для установки пожарно-спасательной техники возле многоквартирных жилых домов в случае возникновения пожара. | МУП «ЖКС Славского района» (Раваев А.Б.) совместно с ПСЧ 28 (Судас И.Н.)  | до 15.04.2024 года |
| **2.** | **Рекомендуемые мероприятия** |
| 2.1. | Организация надлежащей охраны складских, производственных и вспомогательных объектов, территории, обеспечив их первичными средствами пожаротушения и запасами воды в соответствии с установленными нормами.  | Руководители предприятий, учреждений и организаций всех форм собственности, расположенных на территории Славского муниципального округа и индивидуальные предприниматели, собственники объектов недвижимости. | постоянно  |
| 2.2. | Приведение в состояние готовности к работе имеющейся пожарной и другой техники для подачи воды, пожарного оборудования.  | Руководители предприятий, учреждений и организаций всех форм собственности, расположенных на территории Славского муниципального округа и индивидуальные предприниматели, собственники объектов недвижимости. | в постоянной готовности |
| 2.3. | Установления контроля за своевременной уборкой мусора, сухой травы на подведомственной территории.  | Руководители предприятий, учреждений и организаций всех форм собственности, расположенных на территории Славского муниципального округа и индивидуальные предприниматели, собственники объектов недвижимости. | постоянно  |
| 2.4. | Проведение инструктажей с рабочим персоналом по соблюдению мер безопасности при  пожаре. | Руководители предприятий, учреждений и организаций всех форм собственности, расположенных на территории Славского муниципального округа и индивидуальные предприниматели, собственники объектов недвижимости. | до 15.04.2024 года |
| 3.2. | Заключение договоров на вывоз отходов производства деревоперерабатывающими предприятиями  и лесозаготовительными организациями, независимо от форм собственности или организация вывоза отходов самостоятельно. | Руководители деревоперерабатывающих предприятий и лесозаготовительных организаций | до 25.04.2024 года |
| **3. Организация на территории Славского муниципального округа проведения в марте-апреле 2024 года месячника пожарной безопасности.** |
| 3.1. | Организация и проведение работ по очистке подвальных и чердачных помещений, технических этажей от мусора, по исключению проникновения в них посторонних лиц. Проверка состояния дымоходов печного отопления и при необходимости производство их ремонта и очистки. Проверка технического состояния электрооборудования и при необходимости проведение ремонта. | МУП «ЖКС Славского района» (Раваев А.Б.), МАУ «Служба благоустройства Славского района» (Куликов А.И.) | до 25.04.2024 года |
| 3.2. | Провести сходы и собрания граждан по вопросам пожарной безопасности – довести до жителей информацию о необходимости уборки территории. Организовать субботники по очистке территории населенных пунктов от мусора и сухой прошлогодней травы.  | Начальники территориальных отделов (Шевчук А.М., Ковердяев В.И.) | до 25.04.2024 года |
| 3.3. | Организовать совместные патрулирования сотрудников администрации, полиции и отдела надзорной деятельности по пресечению попыток разведения гражданами костров и пала травы. | Отдел ЕДДС, ГО и ЧС администрации, отделение полиции по Славскому муниципальному округу, отдел надзорной деятельности и профилактической работы в г. Советске | постоянно на весь период пожароопасного сезона |
| 3.4. | Проведение в школах, дошкольных учреждениях и учреждениях дополнительного образования дополнительных занятий по соблюдению мер пожарной безопасности и поведению детей в пожароопасный период и отработке безопасной эвакуации в случае пожара. | Отдел образования администрации муниципального образования «Славский муниципальный округ Калининградской области» (Е.Ф.Козлова) | до 20.04.2024 года |
| 3.5. | Организовать публикацию материалов противопожарной направленности в газете «Славские НОВОСТИ» и на официальном сайте администрации.  | Начальник общего отдела администрации (Е.Ф. Синегубова) | в течение пожароопасного сезона |